

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕН И Е**

от 20 июня 2019 года № 114-р

с. Питерка

О подготовке и приеме муниципальных

образовательных организаций

Питерского муниципального района

к началу 2019- 2020 учебному году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Саратовской области от 06 июня 2019 года № 126-Пр «Об организации подготовки и оценки готовности образовательных организаций области к 2019/2020 учебному году», на основании Устава Питерского муниципального района Саратовской области, в целях своевременной подготовки муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области к 2019/2020 учебному году,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций района к началу 2019-2020 учебного года согласно приложению №1.

2. Утвердить комиссию по подготовке и приему образовательных организаций Питерского муниципального района к началу 2019-2020 учебного года, согласно приложению №2.

3. Утвердить план-график проверки готовности муниципальных образовательных организаций района к началу 2019-2020 учебному году согласно приложению №3.

4. Первому заместителю главы администрации муниципального района Чиженькову О.Е., начальнику управления образования Болтневой О.А.:

организовать мероприятия по подготовке муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области к 2019-2020 учебному году;

принять меры по улучшению эксплуатационных характеристик зданий муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области;

до 12 августа 2018 года завершить ремонтные работы в муниципальных образовательных учреждениях Питерского муниципального района Саратовской области;

до 20 августа 2018 года обеспечить полное освоение денежных средств, предусмотренных на мероприятия по подготовке муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области к 2019-2020 учебному году;

организовать работу комиссии по приемке муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области с 12 августа 2019 года по 16 августа 2019 года;

осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области к 2019-2020 учебному году.

5. Начальнику управления централизованная бухгалтерия администрации Питерского муниципального района Саратовской области Рябовой Н.Ю. осуществлять своевременное финансирование мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области к 2019-2020 учебному году.

6. Руководителям муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области:

до 12 августа 2019 года подготовить проекты актов готовности образовательных учреждений к 2019-2020 учебному году в 2-х экземплярах в соответствии с формой согласно приложению №1 к приказу министерства образования Саратовской области «О подготовке к началу 2019-2020 учебного года» и представить в Управление образования администрации Питерского муниципального района Саратовской области;

до 12 августа 2019 года привести в соответствие с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области, включая чердаки и подвалы, планы и пути эвакуации, первичные средства пожаротушения;

до 12 августа 2019 года привести электрооборудование муниципальных образовательных учреждений Питерского муниципального района Саратовской области в соответствие с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

до 12 августа 2019 года завершить ремонтные работы в муниципальных образовательных учреждениях Питерского муниципального района Саратовской области;

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:http://питерка.рф.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С.И. Егоров

Приложение №1

к распоряжению администрации

Питерского муниципального района

от 20 июня 2019 года № 114-р

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций района**

**к началу 2019-2020учебного года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Мероприятия*** | ***Исполнитель*** | | ***Срок исполнения*** |
| ***Пожарная безопасность*** | | | | |
| 1. | Обеспечение обслуживания и работоспособности систем автоматической противопожарной защиты | Руководители образовательных учреждений | До 12 августа 2019 года | |
| 2. | Наличие и исправность огнетушителей (все образовательные организации) | Руководители образовательных учреждений | До 12 августа 2019 года | |
| 4. | Установка устройств для самозакрывания дверей и уплотнениях в притворах на лестнице. | Руководители образовательных учреждений | До 12 августа 2019 года | |
| 5 | Проведение работ по обеспечению подачи светового и звукового сигнала о возникновении пожара в зданиях классов функциональной пожарной опасности на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. | Руководители образовательных учреждений | До 12 августа 2019 года | |
|  | Проведение инструктажей по соблюдению требований пожарной безопасности. | Руководители образовательных учреждений | До 12 августа 2019 года | |
|  | Укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и инструментом. | Руководители образовательных учреждений | До 12 августа 2019 года | |
| ***Обеспечение безопасности в случае ЧС*** | | | | |
|  | Соблюдение требований и выполнение комплекса мероприятий, направленных на антитеррористическую защищённость и обеспечение безопасности в случае ЧС | Руководители образовательных учреждений |  | |
|  | Размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умения действовать на случай возникновения ЧС | Руководители образовательных учреждений |  | |
| ***Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия*** | | | | |
| 6 | Подготовка учебных кабинетов и групповых комнат к новому учебному году | Учреждения образования | До 12 августа 2019 года | |
| 7 | Текущий ремонт пищеблоков | Учреждения образования | До 12 августа 2019 года | |
| 8 | Прохождение мед. осмотра персоналом | Руководители образовательных учреждений | До 12 августа 2019 года | |
| 9 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям | Руководители образовательных учреждений | До 12 августа 2019 года | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Ремонтные работы*** | | | |
| 10 | Проведение косметических ремонтных работ в образовательных учреждениях | Руководители образовательных учреждений | До 12 августа 2019 года |
| ***Энергосберегающие мероприятия*** | | | |
| 11 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания газовых котельных. | Руководители образовательных учреждений | Август –сентябрь 2019года |
|  | Обеспечение надёжности схемы электротеплоснабжения, её соответствия категории энергоприёмников. | Руководители образовательных учреждений | До 12 августа 2019 года |
|  | Содержание энергоустановок в работоспособном состоянии и их безопасная эксплуатация. | Руководители образовательных учреждений | До 12 августа 2019 года |
|  | Проведение своевременного и качественного технического обслуживания, ремонта, испытаний энергооборудования и энергоустановок. | Руководители образовательных учреждений | До 12 августа 2019 года |
|  | Соблюдения требований охраны труда электротеплотехнического и электротехнологического персонала. | Руководители образовательных учреждений | До 12 августа 2019 года |
| ***Выполнение других мероприятий*** | | | |
| 12 | Разработка организационно- распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) | Руководители образовательных учреждений | До 12 августа 2019 года |
| 13 | Установка перед образовательными учреждениями знака пешеходного перехода, знак «Дети идут в школу», лежачий полицейский (искусственная дорожная неровность). | Руководители образовательных учреждений | До 12 августа 2019 года |
|  | Обеспечение доступности зданий и сооружений организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для лиц с ограниченными возможностями | Руководители образовательных учреждений | До 12 августа 2019 года |
|  | Создание необходимых условий для организации перевозок детей автотранспортом. | Руководители образовательных учреждений | До 12 августа 2019 года |
|  | Размещение на официальном сайте организаций акт приёмки готовности к началу 2017-2018 учебного года в формате PDF в сети Интернет. | Руководители образовательных учреждений | До 12 августа 2019 года |

Верно: управляющий делами администрации

муниципального района

Приложение №2

к распоряжению администрации

Питерского муниципального района

от 20 июня 2019 года № 114-р

**СОСТАВ**

**комиссии по подготовке и приему муниципальных образовательных организаций**

**Питерского муниципального района**

**к началу 2019-2020 учебного года**

**Чиженьков О.Е.** – первый заместитель главы администрации муниципального района, председатель комиссии;

**Брусенцева Т.В.** – заместитель главы администрации муниципального района по социальной сфере, заместитель председателя комиссии;

**Болтнева О.А. –** начальник муниципального учреждения Управление образования администрации Питерского муниципального района; секретарь комиссии

**Члены комиссии:**

**Елисеева Е.А**. – заместитель главного бухгалтера муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия» управления образования администрации Питерского муниципального района (по согласованию);

**Землянская Е.В. –** специалист I категории муниципального учреждения Управление образования администрации Питерского муниципального района;

**Жалнин А.В.** - государственный инспектор отдела надзорной деятельности по Краснокутскому, Александрово-Гайскому, Новоузенскому и Питерскому районам ОНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области»

капитан внутренней службы (по согласованию);

**Земцов Ю.Н**. - начальник отделения полиции №2 в составе МО МВД России «Новоузенский» Саратовской области, подполковник полиции (по согласованию);

**Якушина Ю.М.** – начальник отдела архитектуры и капитального строительства администрации Питерского муниципального района;

Верно: управляющий делами администрации

муниципального района

Приложение №3

к распоряжению администрации

Питерского муниципального района

от 20 июня 2019 года №114-р

**План-график**

**проверки готовности муниципальных образовательных организаций**

**района к началу 2019-2020 учебного года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование учреждения | Дата проверки |
| 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Питерка Питерского района Саратовской области» | 16 августа 2019 года |
| 2 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» села Питерка Питерского района Саратовской области | 16 августа 2019 года |
| 3 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чебурашка» села Питерка Питерского района Саратовской области | 16 августа 2019 года |
| 4 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка» села Питерка Питерского района Саратовской области | 16 августа 2019 года |
| 5 | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Питерского района Саратовской области | 16 августа 2019 года |
| 6 | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» село Питерка Питерского района Саратовской области | 16 августа 2019 года |
| 7 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Запрудное Питерского района Саратовской области» | 12 августа 2019 года |
| 8 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Нива Питерского района Саратовской области» | 12 августа 2019 года |
| 9 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Малый Узень Питерского района Саратовской области» | 12 августа 2019 года |
| 10 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Агафоновка Питерского района Саратовской области» | 13 августа 2019 года |
| 11 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа поселок Нариманово Питерского района Саратовской области» | 13 августа 2019 года |
| 12 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополек» села Малый Узень Питерского района Саратовской области | 12 августа 2019 года |
| 13 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» поселка Нива Питерского района Саратовской области | 12 августа 2019 года |
| 14 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Полянка» села Запрудное Питерского района Саратовской области | 12 августа 2019 года |
| 15 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» села Агафоновка Питерского района Саратовской области | 13 августа 2019 года |
| 16 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» станции Питерка Питерского района Саратовской области» | 13 августа 2019 года |
| 17 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Полюшко» поселка Нариманово Питерского района Саратовской области | 13 августа 2019 года |
| 18 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Мироновка Питерского района Саратовской области | 15 августа 2019 года |
| 19 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа поселка Новореченский Питерского района Саратовской области» | 15 августа 2019 года |
| 20 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа село Новотулка Питерского района Саратовской области» | 14 августа 2019 года |
| 21 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Алексашкино Питерского района Саратовской области» | 14 августа 2019 года |
| 22 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Козловка Питерского района Саратовской области» | 14 августа 2019 года |
| 23 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа поселка Трудовик Питерского района Саратовской области» | 14 августа 2019 года |
| 24 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Вишенка» поселка Зеленый Луг Питерского района Саратовской области | 15 августа 2019 года |
| 25 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Родничок» села Моршанка Питерского района Саратовской области | 15 августа 2019 года |
| 26 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» села Мироновка Питерского района Саратовской области | 15 августа 2019 года |
| 27 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» села Новотулка Питерского района Саратовской области» | 14 августа 2019 года |
| 28 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ягодка» поселка Привольный Питерского района Саратовской области» | 14 августа 2019 года |
| 29 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ивушка» села Козловка Питерского района Саратовской области | 14 августа 2019 года |
| 30 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» поселка Трудовик Питерского района Саратовской области | 14 августа 2019 года |
| 31 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» села Алексашкино Питерского района Саратовской области | 14 августа 2019 года |
| 32 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик» поселка Опытная станция Питерского района Саратовской области | 14 августа 2019 года |

Верно: управляющий делами администрации

муниципального