# Приложение №3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Питерского муниципального района, их формирования и реализации

Отчет

о выполнении администрацией Питерского муниципального района на оказание

физическим и (или) юридическим лицам

муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 квартал 2021 года

по муниципальной программе «Социальная поддержка, социальное обслуживание и социализация граждан Питерского муниципального  района Саратовской области до 2023 года»

| Наименование | Объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ | Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | предусмотрено муниципальными заданиями | исполнено | предусмотрено муниципальной программой | исполнено |
| 1. За счет средств бюджета муниципального района |
| Наименование муниципальной услуги (работы) – Социальная поддержка, социальное обслуживание и социализация граждан Питерского муниципального района Саратовской области до 2023 года - за 1 квартал 2021 года | * | исполнено | 2724,4 | 664,0 |
| Единицы измерения объема муниципальной услуги - |  |  |  |  |
| Общий объем оказания муниципальной услуги по программе, всего | * | * | 2724,4 | 664,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в рамках раздела 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан, создание условий для самореализации граждан, удовлетворения их культурно-образовательных потребностей и укрепление взаимодействия с общественными организациями | * | исполнено | 2724,4 | 664,0 |
| из них: |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.1 | 18% | исполнено | 1092,4 | 192,7 |
| в рамках основного мероприятия 1.2 | 15% | исполнено | 144,5 | 21,7 |
| в рамках основного мероприятия 1.3 | 0 ед. | Не исполнено | 50,0 | 0 |
| в рамках основного мероприятия 1.4 | 34% | исполнено | 1337,5 | 449,6 |
| в рамках основного мероприятия 1.5 | 0% | Не исполнено | 100,0 | 0 |
| _ |  |  |  |  |
| _ |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 2724,4 | 664,0 |
| 2. За счет целевых средств* |
| Наименование муниципальной услуги (работы) – Социальная поддержка, социальное обслуживание и социализация граждан Питерского муниципального района Саратовской области до 2023 года - за 1 квартал 2021 года | * | исполнено | 2724,4 | 664,0 |
| Единицы измерения объема муниципальной услуги - |  |  |  |  |
| Общий объем оказания муниципальной услуги по программе, всего | * | * | 2724,4 | 664,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в рамках раздела 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан, создание условий для самореализации граждан, удовлетворения их культурно-образовательных потребностей и укрепление взаимодействия с общественными организациями | * | исполнено | 2724,4 | 664,0 |
| из них: |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.1 | 18% | исполнено | 1092,4 | 192,7 |
| в рамках основного мероприятия 1.2 | 15% | исполнено | 144,5 | 21,7 |
| в рамках основного мероприятия 1.3 | 0 ед. | Не исполнено | 50,0 | 0 |
| в рамках основного мероприятия 1.4 | 34% | исполнено | 1337,5 | 449,6 |
| в рамках основного мероприятия 1.5 | 0% | Не исполнено | 100,0 | 0 |
| _ |  |  |  |  |
| _ |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 2724,4 | 664,0 |
| Всего |  |  | 2724,4 | 664,0 |

_____________________________

* расшифровывается по каждому виду целевых средств

Заместитель главы администрации муниципального района – руководитель аппарата администрации Питерского муниципального района _____________________________ Т.В. Брусенцева

(подпись)

"___" "___________ " 2021 г.

# Приложение №3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Питерского муниципального района, их формирования и реализации

Отчет

о выполнении администрацией Питерского муниципального района на оказание

физическим и (или) юридическим лицам

муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 квартал/1 полугодие 2021 года

по муниципальной программе «Социальная поддержка, социальное обслуживание и социализация граждан Питерского муниципального  района Саратовской области до 2023 года»

| Наименование | Объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ | Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | предусмотрено муниципальными заданиями | исполнено | предусмотрено муниципальной программой | исполнено |
| 1. За счет средств бюджета муниципального района |
| Наименование муниципальной услуги (работы) – Социальная поддержка, социальное обслуживание и социализация граждан Питерского муниципального района Саратовской области до 2023 года - за 2 квартал/1 полугодие 2021 года | * | исполнено | 2724,4 | 1133,3 |
| Единицы измерения объема муниципальной услуги - |  |  |  |  |
| Общий объем оказания муниципальной услуги по программе, всего | * | * | 2724,4 | 1133,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в рамках раздела 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан, создание условий для самореализации граждан, удовлетворения их культурно-образовательных потребностей и укрепление взаимодействия с общественными организациями | * | исполнено | 2724,4 | 1133,3 |
| из них: |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.1 | 44% | исполнено | 1092,4 | 479,1 |
| в рамках основного мероприятия 1.2 | 40% | исполнено | 144,5 | 58,4 |
| в рамках основного мероприятия 1.3 | 0 ед. | Не исполнено | 50,0 | 0 |
| в рамках основного мероприятия 1.4 | 43% | исполнено | 1337,5 | 580,8 |
| в рамках основного мероприятия 1.5 | 15% | исполнено | 100,0 | 15,0 |
| _ |  |  |  |  |
| _ |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 2724,4 | 1133,3 |
| 2. За счет целевых средств* |
| Наименование муниципальной услуги (работы) – Социальная поддержка, социальное обслуживание и социализация граждан Питерского муниципального района Саратовской области до 2023 года - за 2 квартал/1 полугодие 2021 года | * | исполнено | 2724,4 | 1133,3 |
| Единицы измерения объема муниципальной услуги - |  |  |  |  |
| Общий объем оказания муниципальной услуги по программе, всего | * | * | 2724,4 | 1133,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в рамках раздела 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан, создание условий для самореализации граждан, удовлетворения их культурно-образовательных потребностей и укрепление взаимодействия с общественными организациями | * | исполнено | 2724,4 | 1133,3 |
| из них: |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.1 | 44% | исполнено | 1092,4 | 479,1 |
| в рамках основного мероприятия 1.2 | 40% | исполнено | 144,5 | 58,4 |
| в рамках основного мероприятия 1.3 | 0 ед. | Не исполнено | 50,0 | 0 |
| в рамках основного мероприятия 1.4 | 43% | исполнено | 1337,5 | 580,8 |
| в рамках основного мероприятия 1.5 | 15% | исполнено | 100,0 | 15,0 |
| _ |  |  |  |  |
| _ |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 2724,4 | 1133,3 |
| Всего |  |  | 2724,4 | 1133,3 |

_____________________________

* расшифровывается по каждому виду целевых средств

Заместитель главы администрации муниципального района – руководитель аппарата администрации Питерского муниципального района _____________________________ Т.В. Брусенцева

(подпись)

"___" "___________ " 2021 г.

# Приложение №3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Питерского муниципального района, их формирования и реализации

Отчет

о выполнении администрацией Питерского муниципального района на оказание

физическим и (или) юридическим лицам

муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 полугодие 2021 года

по муниципальной программе «Социальная поддержка, социальное обслуживание и социализация граждан Питерского муниципального  района Саратовской области до 2023 года»

| Наименование | Объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ | Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | предусмотрено муниципальными заданиями | исполнено | предусмотрено муниципальной программой | исполнено |
| 1. За счет средств бюджета муниципального района |
| Наименование муниципальной услуги (работы) – Социальная поддержка, социальное обслуживание и социализация граждан Питерского муниципального района Саратовской области до 2023 года - за 1 полугодие 2021 года | * | исполнено | 2724,4 | 1133,3 |
| Единицы измерения объема муниципальной услуги - |  |  |  |  |
| Общий объем оказания муниципальной услуги по программе, всего | * | * | 2724,4 | 1133,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в рамках раздела 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан, создание условий для самореализации граждан, удовлетворения их культурно-образовательных потребностей и укрепление взаимодействия с общественными организациями | * | исполнено | 2724,4 | 1133,3 |
| из них: |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.1 | 44% | исполнено | 1092,4 | 479,1 |
| в рамках основного мероприятия 1.2 | 40% | исполнено | 144,5 | 58,4 |
| в рамках основного мероприятия 1.3 | 0 ед. | Не исполнено | 50,0 | 0 |
| в рамках основного мероприятия 1.4 | 43% | исполнено | 1337,5 | 580,8 |
| в рамках основного мероприятия 1.5 | 15% | исполнено | 100,0 | 15,0 |
| _ |  |  |  |  |
| _ |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 2724,4 | 1133,3 |
| 2. За счет целевых средств* |
| Наименование муниципальной услуги (работы) – Социальная поддержка, социальное обслуживание и социализация граждан Питерского муниципального района Саратовской области до 2023 года - за 1 полугодие 2021 года | * | исполнено | 2724,4 | 1133,3 |
| Единицы измерения объема муниципальной услуги - |  |  |  |  |
| Общий объем оказания муниципальной услуги по программе, всего | * | * | 2724,4 | 1133,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в рамках раздела 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан, создание условий для самореализации граждан, удовлетворения их культурно-образовательных потребностей и укрепление взаимодействия с общественными организациями | * | исполнено | 2724,4 | 1133,3 |
| из них: |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.1 | 44% | исполнено | 1092,4 | 479,1 |
| в рамках основного мероприятия 1.2 | 40% | исполнено | 144,5 | 58,4 |
| в рамках основного мероприятия 1.3 | 0 ед. | Не исполнено | 50,0 | 0 |
| в рамках основного мероприятия 1.4 | 43% | исполнено | 1337,5 | 580,8 |
| в рамках основного мероприятия 1.5 | 15% | исполнено | 100,0 | 15,0 |
| _ |  |  |  |  |
| _ |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 2724,4 | 1133,3 |
| Всего |  |  | 2724,4 | 1133,3 |

_____________________________

* расшифровывается по каждому виду целевых средств

Заместитель главы администрации муниципального района – руководитель аппарата администрации Питерского муниципального района _____________________________ Т.В. Брусенцева

(подпись)

"___" "___________ " 2021 г.

# Приложение №3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Питерского муниципального района, их формирования и реализации

Отчет

о выполнении администрацией Питерского муниципального района на оказание

физическим и (или) юридическим лицам

муниципальных услуг (выполнение работ) за 3 квартал 2021 года

по муниципальной программе «Социальная поддержка, социальное обслуживание и социализация граждан Питерского муниципального  района Саратовской области до 2023 года»

| Наименование | Объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ | Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | предусмотрено муниципальными заданиями | исполнено | предусмотрено муниципальной программой | исполнено |
| 1. За счет средств бюджета муниципального района |
| Наименование муниципальной услуги (работы) – Социальная поддержка, социальное обслуживание и социализация граждан Питерского муниципального района Саратовской области до 2023 года - за 3 квартал 2021 года | * | исполнено |  |  |
| Единицы измерения объема муниципальной услуги - |  |  |  |  |
| Общий объем оказания муниципальной услуги по программе, всего | * | * |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в рамках раздела 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан, создание условий для самореализации граждан, удовлетворения их культурно-образовательных потребностей и укрепление взаимодействия с общественными организациями | * | исполнено |  |  |
| из них: |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.1 | % | исполнено |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.2 | % | исполнено |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.3 | ед | исполнено |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.4 | % | исполнено |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.5 | % | исполнено |  |  |
| _ |  |  |  |  |
| _ |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| 2. За счет целевых средств* |
| Наименование муниципальной услуги (работы) – Социальная поддержка, социальное обслуживание и социализация граждан Питерского муниципального района Саратовской области до 2023 года - за 3 квартал 2021 года | * | исполнено |  |  |
| Единицы измерения объема муниципальной услуги - |  |  |  |  |
| Общий объем оказания муниципальной услуги по программе, всего | * | * |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в рамках раздела 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан, создание условий для самореализации граждан, удовлетворения их культурно-образовательных потребностей и укрепление взаимодействия с общественными организациями | * | исполнено |  |  |
| из них: |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.1 | % | исполнено |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.2 | % | исполнено |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.3 | ед | исполнено |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.4 | % | исполнено |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.5 | % | исполнено |  |  |
| _ |  |  |  |  |
| _ |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

_____________________________

* расшифровывается по каждому виду целевых средств

Заместитель главы администрации муниципального района – руководитель аппарата администрации Питерского муниципального района _____________________________ Т.В. Брусенцева

(подпись)

"___" "___________ " 2021 г.

# Приложение №3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Питерского муниципального района, их формирования и реализации

Отчет

о выполнении администрацией Питерского муниципального района на оказание

физическим и (или) юридическим лицам

муниципальных услуг (выполнение работ) за 2021 год

по муниципальной программе «Социальная поддержка, социальное обслуживание и социализация граждан Питерского муниципального  района Саратовской области до 2023 года»

| Наименование | Объем оказания муниципальных услуг (единиц), результатов выполнения работ | Объем финансового обеспечения муниципальных заданий (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | предусмотрено муниципальными заданиями | исполнено | предусмотрено муниципальной программой | исполнено |
| 1. За счет средств бюджета муниципального района |
| Наименование муниципальной услуги (работы) – Социальная поддержка, социальное обслуживание и социализация граждан Питерского муниципального района Саратовской области до 2023 года - за 2021 год | * | исполнено |  |  |
| Единицы измерения объема муниципальной услуги - |  |  |  |  |
| Общий объем оказания муниципальной услуги по программе, всего | * | * |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в рамках раздела 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан, создание условий для самореализации граждан, удовлетворения их культурно-образовательных потребностей и укрепление взаимодействия с общественными организациями | * | исполнено |  |  |
| из них: |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.1 | % | исполнено |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.2 | % | исполнено |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.3 | ед | исполнено |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.4 | % | исполнено |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.5 | % | исполнено |  |  |
| _ |  |  |  |  |
| _ |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| 2. За счет целевых средств* |
| Наименование муниципальной услуги (работы) – Социальная поддержка, социальное обслуживание и социализация граждан Питерского муниципального района Саратовской области до 2023 года - за 2021 год | * | исполнено |  |  |
| Единицы измерения объема муниципальной услуги - |  |  |  |  |
| Общий объем оказания муниципальной услуги по программе, всего | * | * |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| в рамках раздела 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан, создание условий для самореализации граждан, удовлетворения их культурно-образовательных потребностей и укрепление взаимодействия с общественными организациями | * | исполнено |  |  |
| из них: |  |  |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.1 | % | исполнено |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.2 | % | исполнено |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.3 | ед | исполнено |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.4 | % | исполнено |  |  |
| в рамках основного мероприятия 1.5 | % | исполнено |  |  |
| _ |  |  |  |  |
| _ |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

_____________________________

* расшифровывается по каждому виду целевых средств

Заместитель главы администрации муниципального района – руководитель аппарата администрации Питерского муниципального района _____________________________ Т.В. Брусенцева

(подпись)

"___" "___________ " 2021 г.