**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13 марта 2012 года №86

**Об утверждении районной целевой программы «Развитие дошкольного образования Питерского района на 2012-2013 годы»**

В целях повышения качества дошкольного образования в Питерском муниципальном районе, руководствуясь Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании», Уставом Питерского муниципального района Саратовской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить районную целевую программу «Развитие дошкольного образования Питерского района на 2012-2013 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, а в части, предусматривающей финансирование программных мероприятий, - не ранее вступления в силу решения Собрания депутатов Питерского муниципального района, предусматривающего внесение изменений в решение о бюджете района на соответствующие годы в соответствующей части.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по социальной сфере Кириченко А.В.

**И.о. главы администрации**

**муниципального района А.А. Рябов**

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

13 марта 2012 года №86

**Районная целевая программа**

«Развитие дошкольного образования Питерского района на 2012 – 2013 годы»

**Паспорт районной целевой программы**

«Развитие дошкольного образования

Питерского района на 2012-2013годы»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Районная целевая программа «Развитие дошкольного образованияПитерскогорайонана2012**-**2013годы» (далее - Программа) |
| **Основание для разработки Программы** | Закон Российской Федерации «Об образовании»;  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  Закон Саратовской области «Об образовании»;  Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  Областная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования Саратовской области» на 2012-2015 годы |
| **Заказчик Программы** | Администрация Питерского муниципального района Саратовской области |
| **Основной разработчик Программы** | Муниципальное учреждение Управление образования администрации Питерского муниципального района Саратовской области |
| **Цель Программы** | Повышение качества дошкольного образования в районе |
| **Основные задачи Программы** | Удовлетворение потребности населения в услугах системы дошкольного образования.  Повышение качества образования через реализацию развивающих образовательных программ дошкольного образования.  Улучшение условий образования детей дошкольного возраста.  Повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров. |
| **Сроки реализации Программы** | 2012-2013 годы |
| **Исполнители Программы** | Муниципальное учреждение Управление образования администрации Питерского муниципального района, дошкольные образовательные учреждения |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | **Качественные показатели:**  Повышение уровня обеспеченности населения дошкольным образованием.  Обновление содержания дошкольного образования.  Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.  **Количественные показатели:**  Увеличение охвата детей от 1,5 до 6,5 лет дошкольным образованием до 82%.  Повышение образовательного уровня педагогов (с высшим образованием до 60%).  Обеспечение охвата 90% педагогов ДОУ различными формами повышения квалификации.  Повышение доли дошкольных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, до 100%. |
| **Контроль за исполнением Программы** | Контроль за исполнением Программы осуществляется заместителем главы администрации Питерского муниципального района по социальной сфере |

**Объем и источники финансирования Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2012 год  (тыс. руб.)  прогнозно | 2013 год  (тыс. руб.)  прогнозно |
| Областной бюджет | 29,4 | 150,5 |
| Муниципальный бюджет | 515,6 | 675 |
| Внебюджетные средства | 180 | 265 |
| ВСЕГО | 725 | 1090,5 |

**1. Основные проблемы дошкольного образования**

**в Питерском районе**

На 1 января 2012г. в районе функционирует 18 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ), являющихся юридическими лицами, и расположенных в сельской местности. Общее количество воспитанников в ДОУ составляет 758 детей. Охват дошкольным образованием - 81% (2008 г.- 80%).

На 1 января 2012г. очередность на устройство детей в дошкольные образовательные учреждения отсутствует. В части ДОУ имеется избыток мест.

Это обусловлено низким уровнем доходов населения, когда некоторые семьи не имеют возможности оплачивать родительскую плату и общим снижением количества детей, в связи, с чем стоит вопрос рационального использования лишних площадей.

Вопрос по установлению льгот по оплате за содержание детей в ДОУ различным категориям семей в районе решён. На 1 января 2012г. количество детей, имеющих льготы по родительской плате, составляет 249 человек (освобождены на 30% - 65чел., на 50% - 154 чел., на 100% - 30 чел.), выплачивается компенсация части родительской платы: на первого ребенка в размере 20% от внесенной родительской платы 229 чел., на второго ребенка в размере 50% - 182 чел., на третьего ребенка и последующих детей в размере 70% - 61 чел.

Вместе с тем решается проблема повышения качества дошкольного образования. В значительной степени решение этой проблемы зависит от развития кадрового потенциала. В настоящее время наблюдается недостаточное кадровое обеспечение специалистами дошкольного профиля высокой квалификации. Только 24,6% педагогов ДОУ имеют высшее образование, руководящий состав укомплектован специалистами с высшим образованием на 61%. Высшую квалификационную категорию имеют 3 педагогических работника (2,5%), первую квалификационную категорию - 37чел (32,2%), вторую квалификационную категорию – 40чел (34%). Количество руководящих и педагогических кадров, прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет, составляет 96 человек (81,4%), по новым компьютерным технологиям –84 человека (71%). Это влияет на качество предоставляемых образовательных услуг.

В связи с утверждением и введением в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее – ФГТ) в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» необходимо осуществить введение ФГТ и переход всех ДОУ на развивающие образовательные программы дошкольного образования. В данное время осуществлён переход на программу «Детство» в одном МДОУ «Детский сад «Теремок» с.Питерка (5,5%). Актуален вопрос о применении инноваций в практику ДОУ и реализация современных образовательных технологий: проектной, исследовательской деятельности, информационно – коммуникативных технологий.

Дошкольные образовательные учреждения района испытывают дефицит квалифицированных кадров, способных обеспечить внедрение здоровьесберегающих технологий: отсутствуют психологи, логопеды, социальные педагоги. На данный момент только в трех ДОУ работают инструкторы по физическому воспитанию и социальный педагог. Это не позволяет в должной мере создавать необходимые условия для развития детей, имеющих отклонения в здоровье. В ДОУ района поддерживается социально-приемлемый уровень родительской платы. Она составляет 500 рублей, 249 семей (32,8%) получают льготы по родительской плате за содержание детей в ДОУ, 542 семьи (71,5%) получают компенсацию части родительской платы.

На данный период 2 (11%) ДОУ и 13 (100%) медицинских кабинетов работают без лицензии. В районе необходимо создать условия для улучшения здоровья и развития воспитанников: обеспечение программно-методического сопровождения, оснащение для внедрения здоровьесберегающих технологий, переподготовка и повышение квалификации специалистов, соответствующее оснащение материально-технической базы учреждений, оборудование медицинских кабинетов и получение лицензий ДОУ.

Для обеспечения доступного качественного дошкольного образования требуется создание условий для повышения качества подготовки детей к обучению в школе через развитие предшкольного образования. На базе опорного МДОУ «Детский сад «Теремок» с.Питерка Питерского района Саратовской области действует консультативный пункт для родителей, чьи дети 5 -7 лет не посещают ДОУ, как одна из форм предшкольного образования в районе.

Проблемой функционирования ДОУ является несоответствие материально-технической обеспеченности образовательного процесса, отсутствие финансирования мероприятий, направленных на создание предметно-развивающей среды и повышения профессионального уровня педагогов.

Данная программа направлена на развитие системы дошкольных образовательных учреждений, обновление содержания и повышения качества дошкольного образования, на обеспечение общедоступности услуг дошкольных образовательных учреждений для всех групп населения.

Программа является организационной основой реализации государственной политики в области дошкольного образования в Питерском районе.

**2.Основные цели и задачи развития дошкольного образования.**

**Цель развития дошкольного образования:**

Повышение качества дошкольного образования в районе.

**Задачи Программы:**

Удовлетворение потребности населения в услугах системы дошкольного образования.

Повышение качества образования через реализацию развивающих образовательных программ дошкольного образования.

Улучшение условий образования детей дошкольного возраста.

Повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров.

**3. Сроки реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в период с 2012 по 2013 годы

**4. Перечень мероприятий районной целевой программы «Развитие дошкольного образования Питерского района на 2012-2013 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Источник и объём финансирования** | | | **Ответственные за выполнение** | **Ожидаемые результаты** |
| **Средства областного бюджета (тыс. руб.) прогнозно** | **Средства муниципального бюджета (тыс. руб.) прогнозно** | **Средства внебюджетных источников**  **(тыс. руб.)**  **прогнозно** |
| **РАЗДЕЛ I**   1. **Обеспечение доступности дошкольного образования** | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение действующих ДОУ лицензионным требованиям на право ведения образовательной деятельности | 2012  2013 | 121 | 59 |  | Управление образования  Руководители ДОУ | Получение в соответствии с действующим законодательством РФ права на осуществление образовательной деятельности |
| 1.2 | Обновление предметно – развивающей среды. Оснащение ДОУ оборудованием, развивающими играми, игровыми комплектами | 2012  2013 | 26,9  27 | 500  600 | 20  40 | Управление образования  Руководители ДОУ | Повышение эффективности развития дошкольного образования |
| **2. Обеспечение условий для создания безопасной и здоровьесберегающей среды** | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение текущего ремонта в ДОУ | 2012  2013 |  |  | 0  60 | Руководители ДОУ | Приведение материально-технической базы ДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами |
| 2.2 | Ремонт и замена ограждений в ДОУ п.Нива, п.Привольный, п.Зелёный Луг, с.Малый Узень | 2012  2013 |  |  | 20  40 | Руководители ДОУ | Приведение материально-технической базы ДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами |
| 2.3 | Повышение квалификации медицинских работников ДОУ | 2012  2013 |  |  | 10  20 | Управление образования | Повышение уровня профессиональных знаний медицинских работников |
| 2.4 | Обеспечение лицензирования медицинской деятельности ДОУ.  Оснащение медицинских кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | 2012  2013 | 2,5  2,5 | 15,6  16 |  | Управление образования  Руководители ДОУ | Получение в соответствии с действующим законодательством РФ права на осуществление медицинской деятельности.  Выполнение требований к оборудованию медицинских кабинетов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами |
| **РАЗДЕЛ II**  **1. Повышение качества дошкольного образования** | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение районного профессионального конкурса «Воспитатель года» | 2012  2013 |  |  | 10  20 | Управление образования | Повышение престижа профессии, поддержка творчески работающих педагогических работников |
| 1.2 | Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников ДОУ | 2012  2013 |  |  | 25  30 | Управление образования  Руководители ДОУ | Повышение профессионального уровня и квалификации педагогических работников |
| 1.3 | Проведение обучающих семинаров, мастер-классов, творческих мастерских для педагогических работников по вопросам инновационной деятельности ДОУ | 2012  2013 |  |  |  | Управление образования | Распространение инновационного педагогического опыта |
| 1.4 | Обеспечение специальной подготовки педагогов ДОУ по дополнительному профессиональному образованию (педагоги психологи, логопеды, социальные педагоги) | 2012  2013 |  |  |  | Управление образования  Руководители ДОУ | Повышение компетентности педагогических работников по вопросам развития детей и коррекции их здоровья |
| 1. **Реализация развивающих образовательных программ дошкольного образования** | | | | | | | |
| 2.1 | Организация работы по введению ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 2012  2013 |  |  |  | Управление образования | Организация и содержание образовательного процесса в соответствии с ФГТ |
| 2.2 | Обеспечение ДОУ учебно-методическими комплектами по развивающим программам дошкольного образования | 2012  2013 |  |  | 50  50 | Руководители  ДОУ | Повышение уровня образовательного процесса |
| 2.3 | Проведение обучающих семинаров по реализации ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 2012  2013 |  |  |  | Управление образования | Совершенствование знаний педагогических работников по реализации ФГТ |
| 2.4 | Осуществление перехода на развивающие программы дошкольного образования | 2012  2013 |  |  |  | Управление образования  Руководители ДОУ | Повышение качества дошкольного образования |
| 2.5 | Участие педагогов ДОУ в региональных семинарах, конференциях по модернизации дошкольного образования | 2012  2013 |  |  | 5  5 | Управление образования  Руководители ДОУ | Изучение и распространение передового педагогического опыта |