

**ГЛАВА**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

**ПИТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 25 июля 2011 года № 222

с. Питерка

О создании муниципального координационного совета по реализации проекта модернизации системы общего образования Питерского муниципального района на 2011-2013 годы

В целях координации деятельности и реализации проекта по модернизации системы общего образования на территории Питерского муниципального района, руководствуясь Уставом Питерского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальный координационный совет при главе администрации Питерского муниципального района по реализации проекта модернизации системы общего образования на территории Питерского района на 2011 -2013 годы согласно приложению № 1.

2. Утвердить положение о муниципальном координационном совете при главе администрации Питерского муниципального района Саратовской области по реализации проекта модернизации системы общего образования на территории Питерского района на 2011-2013 годы согласно приложению № 2.

3. Утвердить план работы муниципального координационного совета при главе администрации Питерского муниципального района по реализации проекта модернизации системы общего образования на территории Питерского района согласно приложению № 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по социальной сфере Кириченко А.В.

Глава администрации

муниципального района А.А. Иванов

Приложение № 1 к постановлению главы администрации муниципального района от 25 июля 2011 года № 222

**СОСТАВ**

**муниципального координационного совета при главе администрации**

**Питерского муниципального района Саратовской области по реализации**

**проекта модернизации системы общего образования**

**на территории Питерского муниципального района**

|  |  |
| --- | --- |
| Иванов А.А. | - глава администрации Питерского муниципального района, председатель Совета; |
| Кириченко А.В. | - заместитель главы администрации Питерского муниципального района по социальной сфере, заместитель председателя Совета; |
| Кириченко Н.А. | - ведущий специалист муниципального учреждения Управление образования администрации Питерского муниципального района, секретарь Совета; |
|  | **Члены Совета:** |
| Бухарина Т.Ю. | - директор МОУ «СОШ с. Питерка»; |
| Гамаюнова Е.Ю. | - учитель начальных классов МОУ «СОШ с. Питерка», представитель педагогической общественности; |
| Желудков А.В. | - секретарь политического Совета Питерского местного отделения партии «Единая Россия» (по согласованию); |
| Машенцев В.В. | - главный редактор МУП «Редакция газеты «Искра»; |
| Ломакина А.Ф. | - председатель районного комитета профсоюза работников образования Питерского муниципального района (по согласованию); |
| Рыжов А.Н. | - депутат Собрания депутатов Питерского муниципального района, представитель родительской общественности (по согласованию); |
| Савенкова Н.Н. | - начальник муниципального учреждения Управление образования администрации Питерского муниципального района; |
| Салацкая Н.А. | - заместитель главы администрации Питерского муниципального района по общим вопросам. |

ВЕРНО: заместитель главы администрации

муниципального района

по общим вопросам Н.А. Салацкая

Приложение № 2 к постановлению главы администрации муниципального района от 25 июля 2011 года № 222

**Положение**

**о муниципальном координационном совете при главе администрации Питерского муниципального района Саратовской области**

**по реализации проекта модернизации системы общего образования Питерского муниципального района на 2011-2013 годы**

**1. Общие положения**

1.1. Муниципальный координационный совет: при главе администрации Питерского муниципального района Саратовской области по реализации проекта модернизации системы общего образования Питерского муниципального района на 2011-2013 годы (далее - Совет) создан с целью обеспечения взаимодействия органа местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с развитием системы образования на территории Питерского муниципального района Саратовской области.

1.2. Совет является постоянно действующим совещательным и консультативным органом.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Саратовской области и иными нормативными правовыми актами Саратовской области, нормативно- правовыми актами Питерского муниципального района, а также настоящим Положением.

1.4. Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением главы администрации Питерского муниципального района Саратовской области.

**II. Основные задачи и функции Совета**

2. Основными задачами и функциями Совета являются:

2.1 контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на территории Питерского района на 2011-2013 годы (далее - Проекта), своевременным выполнением мероприятий Проекта;

2.2. рассмотрение основных вопросов: материально-технической оснащенности школ; развития кадрового потенциала системы общего образования; реализации новых финансово-экономических механизмов введения федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГО) совершенствования современной инфраструктуры образования, а также определения способов и форм их решения;

2.3. анализ практики реализации Проекта, а также подготовка предложений по совершенствованию деятельности в этой сфере;

2.4. обеспечение согласованности действий и координация деятельности учреждений и организаций, занимающихся реализацией Проекта.

**III. Права Совета**

3. При осуществлении своей деятельности Совет вправе:

3.1. в пределах своей компетенции запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органа исполнительной власти района, органа местного самоуправления, общественных объединений и других организаций, а также от должностных лиц;

3.2. приглашать на свои заседания должностных лиц органа исполнительной власти области, органа местного самоуправления, представителей общественных объединений, научных и других организаций;

3.3. вносить в орган исполнительной власти области и орган местного самоуправления, а также в учреждения и организации предложения по вопросам реализации Проекта;

3.4. участвовать в разработке программ по реализации Проекта на территории района;

3.5. создавать рабочие группы для проработки предложений по отдельным проблемам, связанным с решением возложенных на него задач.

**IV. Организация деятельности Совета**

4. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь и члены Совета.

4.1. Председателем Совета является глава администрации Питерского муниципального района.

4.2. Состав Совета утверждается главой администрации Питерского муниципального района.

4.3. Члены Совета участвуют в его заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Совета на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

4.4. Председатель Совета:

- руководит работой Совета;

- созывает заседания Совета и определяет повестку дня;

- председательствует на заседаниях Совета и подписывает документы от имени Совета;

- формирует рабочую группу по подготовке материалов к заседаниям Совета и проектов его решений;

- утверждает персональный состав Совета

- организует взаимодействие Совета с органом исполнительной власти области, органом местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, расположёнными на территории района;

- планирует деятельность Совета, ведет заседания Совета.

4.5. В отсутствие председателя Совета его функции исполняет заместитель председателя Совета, наделенный соответствующими полномочиями

4.6. Секретарь Совета:

- формирует повестку дня и созывает членов Совета на заседание;

- готовит материалы к заседанию Совета и проекты его решений;

- ведет протокол заседаний Совета;

- готовит информацию председателю Совета о ходе выполнения принятых Советом решений и планов работы Совета.

**V. Организация и обеспечение деятельности Совета**

5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом.

5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. Заседание Совета считается правомочным при наличии не менее половины состава Совета.

5.3. Решения на заседаниях Совета принимаются большинством голосов.

5.4. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.

5.5. Совет прекращает свою деятельность по решению главы администрации Питерского муниципального района Саратовской области.

**VI. Делопроизводство Совета**

6.1. Повестка дня заседаний Совета и проекты решений готовятся рабочими органами Совета и направляются всем членам Совета не позднее, чем за три дня до заседания.

6.2. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем, ведущим протокол заседания.

В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Совета;

- персональный состав членов Совета, участвующих в заседании;

- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;

- основные положения выступлений присутствующих на заседании;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- решения, принятые Советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

6.3. Копии решений Совета направляются всем членам Совета, а также по необходимости в общественные объединения и другие организации.

6.4. Копии решений, принятых по итогам заседания Совета, направляются в адрес Регионального межведомственного совета при Губернаторе Саратовской области по реализации проекта модернизации системы общего образования.

6.5. Годовые отчеты о деятельности Совета публикуются на официальном сайте Питерского муниципального района и в средствах массовой информации.

ВЕРНО: заместитель главы администрации

муниципального района

по общим вопросам Н.А. Салацкая

Приложение № 3 к постановлению главы администрации муниципального района от 25 июля 2011 года № 222

**ПЛАН**

**работы муниципального координационного совета при Главе администрации**

**муниципального района Саратовской области по реализации проекта модернизации системы общего образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование мероприятий* | *Срок исполнения* | *Ответственные исполнители* | *Вид документа* |
| 1. | Создание муниципального координационного совета при Главе администрации муниципального района Саратовской области по реализации проекта модернизации системы общего образования на территории Питерского района на 2011-2013 годы | до 22 июля 2011 года | администрация Питерского муниципального района | Постановление главы администрации муниципального района |
| 1.1. | - утверждение положения о муниципальном координационном совете при Главе администрации муниципального района Саратовской области по реализации проекта модернизации системы общего образования на территории Питерского района на 2011-2013 годы | до 22 июля 2011 года | администрация Питерского муниципального района | Постановление главы администрации муниципального района |
| 1.2. | - разработка плана работы муниципального координационного совета при Главе администрации муниципального района Саратовской области по реализации проекта модернизации системы общего образования на территории Питерского района на 2011-2013 годы | до 22 июля 2011 года | администрация Питерского муниципального района |  |
| 2. | Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на заседании муниципального координационного совета при Главе администрации муниципального района на территории Питерского района на 2011-2013 годы | июль 2011 года | координационный совет при Главе администрации муниципального района | Протокол заседания совета |
| 3. | Участие в организации информирования общественности о «ключевых» направлениях стратегии модернизации муниципальной системы общего образования | июль 2011 года | координационный совет при Главе администрации муниципального района | работа сайта |
| 4. | Участие в организации информирования общественности о «ключевых» направлениях стратегии модернизации муниципальной системы общего образования | июль 2011 года | координационный совет при Главе администрации муниципального района | работа сайта |
| 5. | Внесение предложений в муниципальный план (комплекса мер) по достижению показателей проекта модернизации общего образования | до 2 августа 2011 года | координационный совет при Главе администрации муниципального района | утвержденный план |
| 6. | Внесение рекомендаций и предложений в детальный план по закупке учебно-методического оборудования для модернизации общего образования | август 2011 года | координационный совет при Главе администрации муниципального района | предложения по закупке учебно-методического оборудования для модернизации общего образования |
| 7. | Внесение рекомендаций и предложений вы детальный план по развитию муниципальной образовательной сети (создание базовых школ с филиалами) | август 2011 года | координационный совет при Главе администрации муниципального района | предложения по развитию муниципальной образовательной сети (создание базовых школ с филиалами) |
| 8. | Внесение предложений в детальные планы повышения квалификации и аттестации педагогических и руководящих работников в системе образования муниципального района | август 2011 года | координационный совет при Главе администрации муниципального района | план повышения квалификации педагогических и руководящих работников в системе образования муниципального района |
| 9. | Участие в формировании информационного пространства муниципальной системы образования с целью взаимодействия с общественными организациями, предпринимателями, бизнес-сообществом по реализации проекта модернизации муниципальной системы общего образования | июль-август 2011 года | координационный совет при Главе администрации муниципального района | информационное пространство |
| 10. | Рассмотрение вопроса о привлечении и организации взаимодействия общественных организаций, предпринимателей, бизнес-сообщества по реализации проекта модернизации муниципальной системы общего образования | июль-август 2011 года | координационный совет при Главе администрации муниципального района | заключение договоров о взаимодействии |
| 11. | Внесение предложений в проект муниципальной программы модернизации системы общего образования | июль-август 2011 года | координационный совет при Главе администрации муниципального района | утвержденная муниципальная программа модернизации системы общего образования |
| 12. | Участие в организации опросов общественного мнения о задачах и ходе реализации модернизации муниципальной системы общего образования | август- октябрь 2011 года | координационный совет при Главе администрации муниципального района | анализ общественного мнения о задачах и ходе реализации модернизации муниципальной системы общего образования |
| 13. | Участие в реализации соглашения с министерством образования Саратовской области по реализации проекта в 2011 г. | август 2011 года | координационный совет при Главе администрации муниципального района | соглашение между министерством образования Саратовской области и администрацией муниципального района |

ВЕРНО: заместитель главы администрации

муниципального района

по общим вопросам Н.А. Салацкая